## Seguimiento
Seguimiento Iteración 1
Integrantes del equipo:
Un día el equipo equivale, en horas, a:
ID | Historias de usuario (y otros ítems), ordenados por prioridad | Tamaño estimado (S-M-L-XL) | Tiempo estimado (días) | Completado (sí/no) | Tiempo real (días) | Observaciones
HU1 | Análisis de requerimientos del desarrollo | L | 1
HA-1 | Definición de los módulos del sistema | M | 1
HA-2 | Verificación de línea base | M | 1
HU2 | Definición de requerimientos técnicos | L | 1
HU3 | Definición de los requerimientos funcionales | XL | 1
HU4 | Definición de los requerimientos no funcionales | XL | 1
HU5 | Estructuración y planeación | XL | 2
HU6 | Diseño de los requerimientos funcionales | L | 2
HU7 | Diseño de Base de datos | L | 1
HU8 | Estructura de Datos | M | 1
HU9 | MOCKUP | M | 1
HU10 | Desarrollo módulo 1 | XL | 2
HU11 | Pruebas funcionales | M | 1.5
HU12 | Pruebas no funcionales | M | 1
HU13 | Paso a producción | M
HU14 | Despliegue | L
HU15 | Capacitación | S
HU16 | Soporte | S
HU17 | Desarrollo módulo 2 | XL
HU18 | Pruebas funcionales | M
HU19 | Pruebas no funcionales | M
HU20 | Paso a producción | M
HU21 | Despliegue | L
HU22 | Capacitación | S
HU23 | Soporte | S
HU24 | Desarrollo módulo 3 | XL
HU25 | Pruebas funcionales | M
HU26 | Pruebas no funcionales | M
HU27 | Paso a producción | M
HU28 | Despliegue | L
HU29 | Capacitación | S
HU30 | Soporte | S
HU31 | Desarrollo módulo 4 | XL
HU32 | Pruebas funcionales | M
HU33 | Pruebas no funcionales | M
HU34 | Paso a producción | M
HU35 | Despliegue | L
HU36 | Capacitación | S
HU37 | Soporte | S
HU38 | Desarrollo módulo 5 | XL
HU39 | Pruebas funcionales | M
HU40 | Pruebas no funcionales | M
HU41 | Paso a producción | M
HU42 | Despliegue | L
HU43 | Capacitación | S
HU44 | Soporte | S
HU45 | Desarrollo módulo 6 | XL
HU46 | Pruebas funcionales | M
HU47 | Pruebas no funcionales | M
HU48 | Paso a producción | M
HU49 | Despliegue | L
HU50 | Capacitación | S
HU51 | Soporte | S
HU52 | Desarrollo módulo 7 | XL
HU53 | Pruebas funcionales | M
HU54 | Pruebas no funcionales | M
HU55 | Paso a producción | M
HU56 | Despliegue | L
HU57 | Capacitación | S
HU58 | Soporte | S
HU59 | Despliegue de la solución en entorno de pruebas | XL
HU60 | Despliegue de la solución en entorno productivo | XL